## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SG-SST 2020
OBJETIVOS | METAS PROPUESTAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ene | Feb. | Mar | Abril | Muy | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | FECHA EJECUCIÓN | RECURSOS
[17 empty] | F | E | H | SEGUIMIENTO
Dar cumplimiento a los Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y de ser necesario actualizarla con los cambios sustanciales | 100% de cumplimiento de los requisitos normativos actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. | Revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo y actualizarla de ser necesario | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | Actividades Programadas | 126 | bar: Feb.
|  | Divulgación de política actualizada y publicación mínimo en 2 lugares visibles del instituto | Responsable del SG-SST | [14 empty] | x | bar: Mar
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud |  | Actualización matriz de requisitos legales con estándares mínimos de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | Actividades Ejecutadas | 0 | bar: Feb.
Prevenir daños en la salud de los funcionarios, que sobrevengan como consecuencia de la exposición ocupacional a los riesgos inherentes de la actividad que desarrollan | 100% en la identificación de los riesgos y peligros existente en la entidad y priorización de la medidas de intervención | Realización de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | Cumplimiento | 0% | bar: Feb. to Mar
|  | Socialización matriz y capacitación en identificación de riesgos y peligros a todos los niveles de la organización | Responsable del SG-SST, COPASS, ARL | [13 empty] | x |  | x | bar: Mar
Evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | 100% En la aplicación del método de calculo cuantitativo o cualitativo según corresponda | Definición indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | bar: Abril to Muy
|  | Elaboración de matriz de indicadores y fichas técnicas | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | bar: Abril to Muy
|  | Análisis y evaluación de indicadores de forma mensual | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | bar: Abril to Muy
Definir los recursos humanos, físicos, y económicos necesarios para cumplir con los costos fijos y demás que se requiera para la obtención de un presupuesto destinado a dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 % en la asignación de un presupuesto o rubro para cubrir la necesidades del SG-SST | Asesoría para la definición y asignación de recursos para el diseño e implementación del SG-SST | Subdirección Administrativa y financiera | bar: Ene
Recolectar información y describir las característica sociales de los empleados que permitan el desarrollo de programas de promoción y prevención |  | Actualización Caracterización sociodemográfica | Responsable del SG-SST | bar: Mar; Jun; Oct
Identificar las causas y los factores asociadas al ausentismo laboral que permitan diseño de programas de prevención de enfermedad y promoción de la salud |  | Registro de incapacidades y caracterización de ausentismo | Responsable del SG-SST | bar: Ene to Dic
Definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo, necesarios para la adaptación y ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica, mediante el cual el personal adquirirá o desarrollara conocimientos y habilidades específicas tendientes a la prevención de accidentes y enfermedades laborales | 100% En la ejecución de las capacitaciones y temas propuestos | Elaboración del plan de capacitación anual y registrar participación de los empleados y contratistas | Responsable del SG-SST, COPASST, ARL | [13 empty] | x |  | x | bar: Feb.
Identificar, evaluar y controlar los peligros existentes y demás condiciones que faciliten la ocurrencia y de accidentes de trabajo o que tenga injerencia en la aparición de enfermedades con relación al trabajo | 100 % en la verificación y observación directa de instalaciones, equipos y puestos de trabajo e intervención de los riesgos y peligros | Realización de inspecciones de seguridad especificas y generales | Responsable del SG-SST, COPASST | [13 empty] | x |  | x | bar: Ene; Mar; Muy; Jul; Sep; Nov
Promocionar la salud y seguridad en todos los niveles de la organización, buscar acuerdos con las directivas y responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar ,sustentar y motivar la adquisición de hábitos seguros y saludables a demás de ejercer vigilancia y control de las normas y reglamentos dentro del marco del SG-SST | 100 % en el funcionamiento, eficiencia y eficacia del COPASST con relación al cumplimiento de sus funciones | Asesoría y apoyo para conformación y/o actualización y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Responsable del SG-SST, Gestión Humana | [13 empty] | x |  | x | bar: Feb. to Mar
|  | Comunicación del plan de trabajo anual, cronograma de actividades para el 2018 y objetivos del SG-SST | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | bar: Feb.
|  | Socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Responsable del SG-SST | [13 empty] | x |  | x | bar: Abril
Comunicación de política actualizada y reglamento de higiene y seguridad industrial
|  | Capacitación dirigida al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en Funciones y Responsabilidades | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Feb.
Socialización de plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
|  | Capacitación en Inspección de Seguridad | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Mar
|  | Capacitación en Investigación Incidentes y Accidente de Trabajo | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Abril
|  | Participar en la planificación de proceso de auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo | Responsable del SG-SST,COPASST | bar: Muy
|  | Adelantar reuniones mensuales dejando registros de asistencia y actas de los temas tratados | Responsable del SG-SST, Secretario COPASST | bar: Feb. to Dic
Conocer y evaluar las quejas o inquietudes sobre situaciones que puedan constituir acoso laboral así como recomendar y hacer seguimiento a las medidas correctivas pertinentes tendientes a superar este tipo de conductas, todo esto encaminado a promover el trabajo en condiciones dignas, justas y la armonía entre quienes comparte un mismo ambiente laboral. | 100 % en la resolución de situaciones que puedan constituir acoso laboral o quejas que dan lugar a las controversias | Asesoría y apoyo para la conformación y/o actualización y funcionamiento del comité de convivencia | Responsable del SG-SST, Gestión Humana | bar: Feb.
|  | Capacitación Funciones y Responsabilidades del Comité. | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Mar
Capacitación en contextualización del acoso laboral desde el ámbito legal | bar: Feb.
|  | Capacitación en Trabajo en Equipo y liderazgo | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Abril
|  | Capacitación en Comunicación Asertiva | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Jun
|  | Capacitación en Resolución de Conflictos | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Agos
|  | Planificación y desarrollo de actividades que propendan al mejoramiento del clima laboral | Responsable del SG-SST, Gestión Humana, ARL, CCL
|  | Adelantar reuniones trimestrales dejando registros de asistencia y actas de los temas tratados | Responsable del SG-SST, Secretario CCL | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a la prevención y control de enfermedades laborales relacionadas con los desórdenes musculo-esqueléticos y su impacto sobre la calidad de vida de los empleados y la productividad | 100% | Asesoría y apoyo en el diseño e implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica por desordenes musculo-esqueléticos | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Mar; Muy; Jul
|  | Análisis de puestos de trabajo | Responsable del SG-SST, Asesor ARL
|  | Capacitación sobre riesgo biomecánico | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Mar; Sep
|  | Realizar sensibilizaciones para concientizar a los empleados sobre la importancia de la realización de pausas activas | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, COPASST | bar: Feb.; Abril; Jun
|  | Orientación de micro secciones de pausas activas | Responsable del SG-SST | bar: Feb. to Dic
Generar una cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas y tabaquismo), a través del desarrollo de actividades, capacitaciones orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludables. | 100% | Asesoría e implementación del Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, alcohol y Tabaquismo | Responsable del SG-SST, ARL | bar: Sep
|  | Definir y comunicar política de prohibición de consumo de drogas y alcoholismo | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, Subdirección Administrativa | bar: Mar; Agos
Fomentar en el ámbito laboral una cultura preventiva y la adopción de actitudes que favorezcan la existencia de un clima laboral adecuado que además contribuya a la prevención de patologías relacionadas con el estrés laboral y su relación causal directa de manifestaciones clínicas, físicas o cognitiva | 100% | Capacitación en prevención del riesgo Psicosocial | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, | bar: Feb.
Lograr la participación activa del trabajador en su propia seguridad mediante la transformación cultural en torno a la generación de hábitos de prevención y autocuidado | 100% | Capacitación Gestión en la prevención e intervención del riesgo publico | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, | bar: Muy; Agos
Prevenir y controlar las amenazas identificadas y los niveles de vulnerabilidad hallados fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a los eventos que puedan poner en peligro la integridad de las personas, los bienes y la continuidad en general, contribuyendo a la conservación de la vida de las personas y la seguridad de la Entidad | 80% | Asesoría y apoyo en el diseño e implementación del programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, Coordinador comité de emergencias | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
|  | Formación, entrenamiento y capacitación al comité de emergencias | Responsable del SG-SST, Coordinador comité de emergencias, ARSOC | bar: Feb. to Abril
|  | Diseño, comunicación y difusión de los planes operativos normalizados | Responsable del SG-SST, Coordinador comité de emergencias
|  | Preparación y evaluación de simulacro de evacuación | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Muy
|  | Capacitación en sistema comando de incidentes | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Abril
|  | Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar con Desfibrilación Externa Automática –DEA-” | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Mar
|  | Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Abril
|  | Actualización y del plan de emergencias | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Mar
|  | Documentación detallada de la ubicación de los equipos para atención de emergencias | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Mar
|  | Diseño estructura organizacional de la bridada de acuerdo a los perfiles de los integrantes | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Abril
Diseño de folletos para visitantes que contenga las norma de seguridad para la estadía en el instituto y protocolo de evacuación en caso de emergencia en el cual se especifiquen rutas de evacuación y salidas de emergencias
|  | Inspeccionar el estado de los elementos para atención de emergencias botiquines, camillas y extintores | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Feb. to Dic
Facilitar y asegurar la adquisición de bienes y servicios en donde se garantice el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en las requisiciones de compras | 90% | Asesoría y apoyo en la definición y seguimiento a medidas preventivas y de SST en los procesos de adquisidores y compras | Responsable del SG-SST,Control Interno | bar: Mar to Jul
Diseñar e implementar un proceso metodito para obtener evidencias que al evaluar de manera objetiva permiten determinar la conformidad del SG-SST , verificar y realizar seguimiento al cumplimiento en la implementación del sistema de acuerdo a los requisitos | 100% de cumplimiento de los requisitos normativos actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo | Asesoría y apoyo en la implementación del proceso de Auditoria interna al cumplimiento del SG SST | Responsable del SG-SS, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno | bar: Mar
|  | Diseño del procedimiento de auditoria al SG- SST y definición del alcance | Responsable del SG-SS, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, COPASST | bar: Abril
|  | Planeación y Desarrollo de auditoria de cumplimiento al SG-SST | Responsable del SG-SS, Gestión Humana, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, COPASST | bar: Muy
Definir un protocolo que permita notificar de forma oportuna la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo | Divulgacion del procediminto al 100 % de los empleados y contratistas | Diseño del procedimiento interno para reporte de incidentes y accidentes | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST | bar: Abril
|  | Divulgación y publicación del procedimiento en áreas de interés | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST | bar: Abril
Definir una metodología que permita establecer la causa raíz de los incidente y accidentes de trabajo y posteriormente las acciones correctivas y preventivas que permitan precisar acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad en el instituto | 100 % en la investigación y cierre de los planes de acciones emanados de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo | Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST
Identificar la calidad del agua para así garantizar que esta este libre de microorganismos patógenos, de minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos para la salud | 100% | análisis de agua | Responsable del SG-SS, COPASST, Subdirección administrativa y financiera | [14 empty] | x | bar: Mar
Adelanta acciones, actividades e intervenciones integrales, orientadas a que la población, tendeintes promover la salud a la prevencion de enfermedades con o sin relacion al trabajo |  | Brigadas, campanas de salud y demas actividades de bienestar | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST | bar: Jun
Definir lineamientos para el desarrollo de un programa de inducción que permita a los empleados y contratistas conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, identificar los riesgos y peligros a los que estará expuesto, normas y estándares de seguridad y de mas criterios contémplanos en las necesidades del instituto conforme a la normatividad nacional vigente |  | Programa de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo | Responsable del SG-SS, COPASST, Subdirección administrativa y financiera | bar: Jul
Disponer de canales que permitan documentar , responder recolectar inquietudes, ideas y aportes de los empleados y contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que sean consideradas y atendidas por los respresentantes del COPASST, responsable del SG-SST Y Directivas |  | Adecuacion de buzon de sugerencias | Responsable del SG-SS, COPASST, Subdirección administrativa y financiera
|  | Diseño de formatos de autoreportes de condisiones de salud y de trabajo | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST, Subdirección administrativa y financiera