## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No. | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30
1 | Realizar el mantenimiento y soporte de software y hardware para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  | X | X |  |  | 100%
2 | Servicio de impresión, fotocopiado y scanner bajo la modalidad de Outsourcing in house, incluyendo hardware, software, administración, insumos (Tóner y repuestos), talento humano, capacitaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  | X | X | X | X | 100%
3 | Prestación del servicio de soporte y mantenimiento al Software de Control Administrativo y Financiero SICOF en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  | X | X | X | X | 100%
4 | Adquisición y actualización del Premium Support para Docuware y los aplicativos: Consulta Internet, Radicador, Correspondencia Web y Workflow, configuración de un nuevo flujo de trabajo, puesta a punto, soporte, capacitación y garantía del software ya mencionado, que permita la gestión documental y manejo de flujos de trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  |  | X |  |  | 100%
5 | Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  | X |  |  |  | 100%
6 | Soporte tecnológico integral, administración de red, filtrado de contenidos y seguridad perimetral, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. |  | X | X | X | X | 100%
7 | Cambio de 80 baterías a las UPS del centro de datos. |  | X |  |  |  | 100%
8 | Alojamiento sitio web y Email-Marketing |  | X |  |  |  | 100%
9 | Renovación plataforma colaborativa Microsoft Office 365. |  |  |  |  | X | 100%