## ENERO A DICIEMBRE 31 2021
| PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2021 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | Código: | PL-GE-04
[8 empty] | Versión: | 1
SSUBDIRECCIÓN | PROCESO | PLAN INTEGRADO | DIMENSIÓN | OBJETIVO | INDICADORES | META A DICIEMBRE 31 DE 2021 | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | ACTIVIDADES | SOPORTES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Humana | Plan Estratégico Institucional | Primera Dimensión Talento Humano | Medir que el porcentaje de operacionalización de las líneas estratégicas | Porcentaje de Operacionalización de las 8 líneas estratégicas | 33% | 27.16% | 1. Caracterización y Diagnóstico: 33% 2. Planeación municipal: 100% 3. Participación para la planeación: 100% 4. Formación: 100% 5. Convocatorias: 100% 6. Alianzas: 100% 7. Comunicación de la gestión:100% 8. El Palacio como Centro Cultural: 100% TOTAL 733% / 27 Actividades = 27,16% - 82% de la meta de 33% | SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGIC0 2020_2023 A DICIEMBRE 30.xlsx
|  | Plan Anual de Vacantes |  | Medir que el porcentaje de vacantes de la planta global del Instituto no sea superior al 10%. | # de vacantes/total de empleados de la planta global<10% | 10% | 3.91% | CUARTO TRIMESTRE 2021: Se cuenta con dos vacante correspondiente a la Subdirección de Planeación , del empleo P.U Participación Ciudadana, se inicio con la proyección de verificación de requisitos para minimos proceso de Encargo. La Subdirección de Patrimonio y Fomento Artítico y Cultural del empleo P.U Patrimonio lnmaterial quien se encontraba ocupado por la señora Adriana María González quien renunció el pasado 30 de septiembre de 2021, reportando el empleo en la OPEC. | Anexo Verificación de Requisitos Mínimos para Encargo P.U Gestor de Participación Ciudaddana. Reporte OPEC P.U Patrimonio Inmaterial
|  | Plan Institucional de capacitación |  | Medir el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas durante el año | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones | 100% | 100% | CUARTO TRIMESTRE 2021 Se finalizó el plan de capacitaciones el 02 de diciembre de 2021, donde las capacitaciones realizadas fueron: Diplomado en Contratación Estatal duración 90 horas; Seminario.Protección de Datos: 8 horas; Seminario Demandas Plataformas Digitales: 8 horas, Seminario Auditoría en el Sistema de Gestión de Calidad. 8 horas, Seminario: Sistema de Gestión Documental 8 horas, Seminario Seguridad y Salud en el Trabajo: 8 horas, Seminario: Redacción y Ortografía: 8 horas; | Anexo informe seminarios diplomados
|  | Plan de Incentivos institucionales |  | Medir el porcentaje de solicitudes aprobadas en el plan de incentivos. | Porcentaje de solicitudes aprobadas en el plan de incentivos (Educación formal Aprovechamiento del tiempo libre y segunda lengua) | 100% | 100% | CUARTO TRIMESTRE 2021. Se le reconoció incentivos laborales de aprovechamiento del tiempo libre / segunda lengua a: Juan Pablo Carvajal , William García | Anexo Acta Comité de Incentivos Resolución Y Solicitudes de RPC
|  | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Medir el Avance en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana. | 100% | 98% | CUARTO TRIMESTRE DE 2021: Plan de Bienestar e incentivos: Se realizaron las actividades de Hallowen, bienvenida la navidad y cierre de gestión. *Aprovechamiento del tiempo libre y segunda lengua (se le reconocio a William García, Juan pablo Carvajal). Plan de Capacitaciones: Se cumplio con el plan de capacitación : Diplomado en Contratación Estatal duración 90 horas Seminario.Protección de Datos: 8 horas; Seminario Demandas Plataformas Digitales: 8 horas, Seminario Auditoría en el Sistema de Gestión de Calidad. 8 horas , Seminario: Sistema de Gestión Documental 8 horas, Seminario Seguridad y Salud en el Trabajo: 8 horas Seminario: Redacción y Ortografía: 8 horas; Plan de Provisión: Se tienen dos vacantes a ser cubiertas: Subdirección de Planeación , del empleo P.U Participación Ciudadana, se inicio con la proyección de verificación de requisitos para minimos proceso de Encargo. La Subdirección de Patrimonio y Fomento Artítico y Cultural del empleo P.U Patrimonio Inmateria quien se encontraba ocupado por la señora Adriana María González quien renunció el pasado 30 de septiembre de 2021, reportando el empleo en la OPEC. Plan en SG-SST: Plan de trabajo ejecutandose de acuerdo a los requisitos mínimos Resolución 312 de 2019, con el cumplimiento de un 96% con un total de 92 actividades, donde se ejecutaron 88 de las 92 programadas durante la vigencia 2021. El sistema de seguridad y salud en el trabajocargado y calificado por la ARL quedó en un 100%, el cual también es cargado al Ministerio de Trabajo. Código de Integridad: El área de comunicaciones cuenta con el video del Código de Integridad. | Anexa soportes a cada plan anualizado del plan estrategico de talento humano
|  |  |  | Medir el el porcentaje de avance del plan de SST | Porcentaje de avance del plan SST (Requisitos mínimos de la resolución de 312 de 2019) | 100% | 96% | CUARTO TRIMESTRE DE 2021 Plan de trabajo ejecutandose de acuerdo a los requisitos mínimos Resolución 312 de 2019, con el cumplimiento de un 96% con un total de 92 actividades, donde se ejecutaron 88 de las 92 programadas durante la vigencia 2021. El sistema de seguridad y salud en el trabajocargado y calificado por la ARL quedó en un 100%, el cual también es cargado al Ministerio de Trabajo. | Se Anexa plan de trabajo anualizado con ss debidos anexos
Plan de trabajo Anual en seguridad y Salud en el trabajo
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Medir el porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución | Porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la Institución | 100% | 96% | CUARTO TRIMESTRE 2021: al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 49 servidores públicos de la planta global de empleo del ICPA con un número autorizado de 51.
|  | Código de Integridad |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad (Capacitación y video) | 100% | 100% | En las evidencias del mes de septiembre se adjunto el video y las actividades corresponsientes al código de integridad | ..\..\..\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\GESTION HUMANA\soportes\CODIGO DE INTEGRIDAD\SENSIBLIZACI+ÆN CODIGO INTEGRIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIQUIA(1-30) (1).xlsx
|  | Plan de mejoramiento del SGC | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de darle cumplimiento al sistema de gestión de calidad | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Sistema de Calidad | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento a todos los procesos del plan de mejoramiento de las auditorias internas y externas. De las 42 oportunidades de mejora que se tenían abiertas, para el 31 de diciembre se logran cerrar 16, las que quedan pendiente son con respecto a: inventario de la fonoteca en el sistema ABCD, el puesto vacante de gestión participativa de la cultura, procedimientos y estrategias con respecto a gestión del conocimiento, desarrollo del nuevo SICPA, contrato del mantenimiento del ascensor. | F-GA-01_Plan_de_Mejoramiento_seguimiento_al_01122021.xlsx
| Gestión Financiera | Plan Anual de Adquisiciones | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisidores con respecto al plan Anual de Adquisiciones. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones con respecto a las actividades | 100% | 77% | A diciembre 17 la ejecución presupuestal es del 77%: Funcionamiento $5.743.910.755, Inversión $ 12.526.668.438, INC $895.562.826. | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DICIEMBRE 20 2021.xls
| Gestión de documentos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Diseñar un plan de seguimiento a la transferencia de archivos transferidos en soporte físico al archivo central unificado en digital. | Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado en digital | 100% | 90% | Tansferencias, que se realicen permanentes y de inmediato ser digitalizados y montarlos en tiempo real en a página Web para su cómoda consulta. Historias laborales, contratos, contratos antes de liquidación, comprobantes de egreso. | ..\..\..\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\GESTION DOCUMENTAL\RE___Plan_de_acción_seguimiento_Gestión_Documental.zip
|  |  |  | Medir el porcentaje de implementación de los planes archivísticos | Porcentaje de implementación de los planes archivísticos | 50% | 80% | Se tiene el 80% de implementación de los planes, se encuentra en revisión el SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivos). | SGDEA Sistema de Gestión de Archivos Electronicos.docx
| Gestión Infraestructura Interna | Plan de mantenimiento | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | 100% | 95% | El Plan de mantenimiento tiene una ejecución del 95%, en lo que tiene que ver con mantenimientos de vehiculos, ascesor, hardware y software, aires acondicionados, palacio de cultura entre otros. | Cronograma de mantenimiento 2021
| Gestión de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje actividades a desarrollar en el plan de comunicaciones del instituto | Porcentaje de actividades desarrolladas del plan de comunicaciones del Instituto | 100% | 100% | Convocatorias - Programa de Formación - Fogones Antioqueños , Actividades de circulación - Antioquia Vive la Música - Fiesta del libro -Cátedras del Patrimonio -Comunicación interna - Relacionamiento con los públicos internos y externos -Presencia en los medios de comunicación - Plan departamental de cultura entre otros, Rendición de cuentas. Con el desarrollo de estás actividades, hemos avanzado en un 100% en la ejecución del plan o estrategia de comunicaciones. | ..\..\..\..\..\PLAN Y MAPA ANTICORRUPCION 2O21\SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2021\EVIDENCIAS MAPA ANTICORRUPCIÓN\CRONOGRAMA_DE_ACTIVIDADES_COMUNICACIONES- actualizado diciembre.xlsx
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Gestión Estratégica y Oficina de Control | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | 100% | 61% | Se anexa la última evaluación realizada del primer cuatrimestre por la Ofician de Control Interno de los 6 componentes del Plan Anticorrupción. | https://culturantioquia.gov.co/images/2021/Transparencia/82Seguimiento_Plan_Anticorrupcin_Segundo_Cuatrimestre_2021_ICPA__Agosto_31.pdf
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Gestión tecnología | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto | 100% | 100% | * Prestación del servicio de soporte y mantenimiento al Software de Control Administrativo y Financiero SICOF en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Servicio de impresión, fotocopiado y scanner bajo la modalidad de Outsourcing in house, incluyendo hardware, software, administración, insumos (Tóner y repuestos), talento humano, capacitaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. | * Contrato 009-2021. * Contrato 011-2021
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto | Porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 100% | * Adquisición, instalación y mantenimiento de baterías para UPS en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Soporte tecnológico integral, administración de red, filtrado de contenidos y seguridad perimetral, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Proveer, migrar, configurar y soportar los servicios de hosting página web y plataforma de email marketing, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. *Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, * Actualización puesta a punto, capacitación y garantía del software de digitalización documental Docuware y sus módulos Correspondencia Web, Radicador, Workflow, Consulta Web que permita continuar la gestión documental y manejo de flujos de trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el fortalecimiento de la infraestructura cultural. | * Contrato 019-2021. * Contrato 035-2021, *Contrato 037-2021, *Contrato 048-2021, *Contrato 094-2021, *Contrato 287-2021
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto | Porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 100% | * Adquisición, instalación y mantenimiento de baterías para UPS en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Soporte tecnológico integral, administración de red, filtrado de contenidos y seguridad perimetral, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. * Proveer, migrar, configurar y soportar los servicios de hosting página web y plataforma de email marketing, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. *Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, * Actualización puesta a punto, capacitación y garantía del software de digitalización documental Docuware y sus módulos Correspondencia Web, Radicador, Workflow, Consulta Web que permita continuar la gestión documental y manejo de flujos de trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el fortalecimiento de la infraestructura cultural. | * Contrato 019-2021. * Contrato 035-2021, *Contrato 037-2021, *Contrato 048-2021, *Contrato 094-2021, *Contrato 287-2021
Subdirección | Nombre del Plan Integrado Dimensión | HOMOLOGACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CUATRIENIO 2020 A 2023 | ACTIVIDAD 2020 - 2023 | INDICADORES 2020 - 2023 |  | META VIGENCIA 2021 | EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2021 | EJECUCION % A DICIEMBRE 31 DE 2021 | SOPORTES
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL | Plan de Acción Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | Programa de profesionalización. | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos |  | 60 | 155 | 258.3% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  |  | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación |  | 5000 | 6603 | 132.1% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Emprendedores formados en temas de industrias creativas y /o economía naranja (Ord 42) | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja |  | 120 | 368 | 306.7% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | PORTAFOLIO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS Y CONCERTACION | Estímulos audiovisuales y cinematografía - creación (conv_ord 29)/ 10% de ord 12 | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos |  | 1000 | 1210 | 121% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
Estímulos día del Tango - creación (Ord 53)
Convocatoria de bancos Jurados
Acciones comunicacionales
Conceptualización, estructuración, definición y publicación de convocatorias públicas.
|  |  | Convocatoria de Salas Concertadas | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados |  | 15 | 17 | 113.3% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | PROCESOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | Día del Tango - Circulación (Ord 53) | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados |  | 260 | 520 | 200% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
Procesos de circulación artística.
Apoyo a la realización y participación en eventos culturales.
Apoyo a Festivales.
Programación propia.
Iniciativas culturales municipales.
|  |  | Circulación audiovisual y cinematografía -Circulación (Conv_ Ord 29)/10% de Ord 12 | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional |  | 7 | 10 | 142.9% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Procesos y/o actividades de fomento a la lectura. | Ponentes en los festivales de lectura, invitados |  | 8 | 33 | 412.5% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  |  | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados |  | 2 | 10 | 500% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Seguimiento a iniciativas emprendedoras. | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados |  | 70 | 148 | 211.4% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Publicaciones apoyadas por el ICPA (Ord 24) | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |  | 7 | 33 | 471.4% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Desarrollar procesos de planeación participativa integral a nivel departamental. | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación |  | 3 | 3 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Actualización participativa del plan departamental de cultura 2021-2030 | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado |  | 40% | 30% | 75% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Realización de las sesiones de los consejos de cultura en el ámbito departamental. | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas |  | 40 | 40 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Fortalecimiento de los espacios de participación del nivel departamental. | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos |  | 3 | 3 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Implementación de las asesorías y de las convocatorias públicas para apoyar a las administraciones Municipales en la elaboración de los planes Municipales de cultura. | Planes municipales de cultura formulados |  | 3 | 7 | 233.3% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Movilización de espacios culturales para la planificación cultural del departamento. | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales |  | 20 | 20 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Desarrollar procesos de planeación participativa del plan departamental de lectura, escritura y bibliotecas. | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado |  | 50% | 35% | 70% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | Fortalecer la plataforma tecnológica | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (35%), el Sistema de Calidad (35% y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA) (30%), desarrollada |  | 35% | 25% | 71.43% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | Investigaciones en áreas artísticas y culturales AAH (Ord.27) | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas |  | 1 | 1 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados |  | 2 | 2 | 100% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Actividades entorno a la apropiación del patrimonio. Cátedra de Patrimonio | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas |  | 10 | 5 | 50% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
Mantenimientos y adecuaciones al Palacio de Cultura
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Plan Departamental de Patrimonio implementado |  | 10% | 6% | 60% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Realización de inventarios de patrimonio cultural | Realización de inventarios de patrimonio cultural. |  | 9 | 8 | 88.89% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | ANTIOQUIA VIVE | Fortalecimiento a los artistas. | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive |  | 2000 | 1397 | 69.85% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
Circulación y muestras Artísticas.
|  |  | Presentación, evaluación, clasificación y puesta en escena. | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados |  | 4 | 3 | 75% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | DOTACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA. | Diagnóstico, adquisición y entrega de instrumentos musicales. | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales |  | 15 | 10 | 66.67% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  |  | Diagnóstico, adquisición, clasificación y entrega de material bibliográfico y equipamientos de bibliotecas. | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros |  | 30 | 44 | 146.7% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
|  | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | Adecuación de infraestructura. | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas |  | 7 | 12 | 171.4% | PLAN ACCION PARCIAL DICIEMBRE DEF.xlsx
Mantenimiento de Infraestructura.
SANDRA MILENA DIAZ RIOS |  |  |  | TATIANA CORREA SANCHEZ
Contratista apoyo Mipg |  |  |  | Subdirección de Planeación
Actualizó |  |  |  | Revisó y Aprobó

## Hoja1
2
17
6
3
4
4
3
2
6
6
10
5
9
9