## Hoja1
CRONOGRAMA PLANES MIPG 2022
No. | PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD PRINCIPAL | DETALLE DEL PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD | SOPORTES Y/O EVIDENCIAS | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | META DE CUMPLIMIENTO AÑO 2022
|  |  |  | Fecha programada para la ejecución | % CUMPLIMIENTO | Fecha programada para la ejecución | % CUMPLIMIENTO | Fecha programada para la ejecución | % CUMPLIMIENTO | Fecha programada para la ejecución | % CUMPLIMIENTO | 100%
1 | Plan de incentivos | Socialización del plan de Incentivos | Listado de asistencia | 2022-03-24 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Reconocimiento al mejor funcionario de carrera Administrativa | Fotos, Videos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-18 | N/A | 100%
|  | Estímulos educativos | actas de reunión | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | 100%
|  | Educación formal en niveles de Pregrado y Posgrado | actas de reunión | Febrero 12/02/2022 | 0% | N/A | 0% | 2022-07-01 | 0% | Se revisa si hay recursos en el CDP | 0% | 100%
|  | Aprovechamiento del Tiempo Libre | actas de reunión | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | 100%
|  | Programa de gimnasios | actas de reunión | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | 100%
|  | Programa de Aprendizaje de una segunda lengua | actas de reunión | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | 100%
|  | Capacitación informal | actas de reunión | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | cuando lo soliciten | 0% | 100%
2 | Plan de Bienestar | Día de la Familia | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-10-07 | 0% | 100%
|  | Día de Relajación | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-07-08 | 0% | N/A | N/A | 100%
|  | Día del Servidor Público | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-07-22 | 0% | N/A | N/A | 100%
|  | Celebración de Cumpleaños | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-25 | 0% | 100%
|  | Dia del Niño | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-10-28 | 0% | 100%
|  | Bienvenida a la Navidad | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-01 | 0% | 100%
|  | Cierre de Gestión | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-09 | 0% | 100%
|  | Caminatas Ecológicas | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-08-26 | 0% | N/A | N/A | 100%
|  | Feria Gastronómica | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-23 | 0% | N/A | N/A | 100%
|  | Torneo de Bolos | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-02 | 0% | N/A | N/A | 100%
|  | Vacaciones Recreativas | Estudios previos, fotos, vídeos, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | 2022-06-20 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
3 | Plan de Capacitaciones | Derechos de autor y conexos especializados en el área audiovisual | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Administración de proyectos y proyectos por regalías | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Excel básico y avanzado | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Inglés | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | SECOP II | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | PULEP | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Producción musical | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Restauración y preservación de materiales sonoros y audiovisuales | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Servicio y atención al ciudadano | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Comunicación efectiva | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Normatividad tributaria | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Contratación Estatal-Pliego tipo | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Protección de datos | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
|  | Manejo de office Básico | Estudios previos, fotos, listados de asistencia, propuesta comercial, acta de inicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 29/07/2022 (INICIO) | 0% | 2/12/2022 (FINALIZACION) | 0% | 100%
4 | Conflicto de interes | Sensibilización | lista de asistencia, pantallazos de descansos de escritorio | 2022-03-17 | 0% | N/A | 0% | 2022-07-29 | 0% | N/A | 0% | 100%
|  | Aprobación de procedimiento y formato | acta de aprobación | 2022-03-31 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Publicación de la declaración de conflicto de interés en la pagina web |  | 2022-03-31 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Socialización de procedimiento y formato | Listado de asistencia, correo electronico,SICPA | N/A | N/A | 2022-04-22 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
5 | Código de integridad | socialización de los valores | pantallazos de pantalla de escritorio | 2022-03-31 | 0% | 2022-06-20 | 0% | 2022-09-30 | 0% | 2022-12-02 | 0% | 100%
6 | Plan de vacantes y Previsión de recursos | Análisis de necesidades de personal | informe a la suddirección administrativa y financiera | N/A | N/A | 2022-06-30 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Análisis disponibilidad de personal | informe a la suddirección administrativa y financiera | N/A | N/A | 2022-06-30 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Reporte en la OPEC | reporte en la OPEC | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Reporte de vacantes a la Gobernación de Antioquia | correo electronicio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | 100%
7 | Plan Estrategico de Gestión Humana | Inducción y reinducción al personal | lista de asistencia | N/A | N/A | 2022-06-30 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
|  | Constituir el comité de gestión del desempeño | acta de reunión | N/A | N/A | 2022-06-30 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
Note on C2: Sandra Diaz: Detalle cada una de las actividades que realizaria
Note on D2: Sandra Diaz: Ejemplo: soportes de los contratos, informes, actas, soporte de mantenimiento, etc.