## 2022
| PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2022 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA DECRETO 612 DE 2018 | [7 empty] | Código: | PL-GE-04
[9 empty] | Versión: | 1
Subdirección | Proceso | Nombre del Plan Integrado | Dimensión | Objetivo | Responsable | Indicadores | Meta a 31 de Diciembre de 2022 | % Cumplimiento Primer Trimestre 2022 | Actividades | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Gestión Estratégica | Plan Estratégico Institucional | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Medir que el porcentaje de operacionalización de las líneas estratégicas | Comité Directivo | Porcentaje de Operacionalización de las 8 líneas estratégicas | 100% | 24% | 1. Caracterización y Diagnóstico, 2. Planeación municipal, 3. Participación para la planeación, 4. Formación, 5. Convocatorias, 6. Alianzas, 7. Comunicación de la gestión, 8. El Palacio como Centro Cultural, | Ver Cronograma
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción. | Comité Directivo | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | 100% | 0% | Se realiza la evaluación cada cuatro meses. Próxima evaluación en abril 30.
|  | Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Subdirección de Planeación | Porcentaje de cumplimiento del plan del SGC | 100% | 0% | De 126 oportunidades de mejora o acción correctiva se han cerrado 102 a Diciembre 31. En mayo inicia el seguimiento | Ver plan de mejoramiento
|  | Plan de Gestión del Conocimiento y la innovación | Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del conocimiento y la Innovación | Subdirección de Planeación Profesional Universitario Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% | 32% | Se realizo el primer informe del diagnostico de las areas, creación del procedimiento y formatos y revisión del manual operativo de MIPG | Ver seguimiento plan GC
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Humana | Plan Anual de Vacantes | Primera Dimensión Talento Humano | Medir que el porcentaje de vacantes de la planta global del Instituto no sea superior al 10%. | Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | # de vacantes/total de empleados de la planta global<10% | 10% | 3.921% | Primer Trimestre de 2022, se encuentran dos vacantes para ser provisionadas: a.P.U Gestor Participación Ciudadana, adscrito a la Subdirección de Planeación cargo que a tenido diferentes dificultades como han sido los derechos de petición de Jorge Diego Mejía y Luis Felipe Saldarriaga. Acción de Tutela y Respuesta al derecho de Petición Nelson León Osorno Zapata b. P.U Patrimonio Inmaterial, adscrito a la Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural , no se ha dado inicio al proceso de verificación de requisitos dado a que el SIGEP I estaba en migración al SIGEP II. para validar con las hojas de vida de la FP. | Adjunto: Derechos de Petición y Respuestas. Acción de Tutela y Respuesta
|  | Plan Institucional de capacitación |  | Medir el porcentaje de funcionarios que se han capacitado durante el año |  | Porcentaje de funcionarios capacitados | 100% | 80% | Primer Trimestre de 2022: Se dio inicio al plan de capacitaciones con: Crecer en la Aventura, Comunicación Efectiva , Conflicto de Interés, Manejo de Residuos, Funciones y Responsabilidades Brigada de Emergencia, Funciones y Responsabilidades COE, Riesgo Biomecánico (Ergonomía), Reanimación Cardiopulmonar. Se encuentra en solicitudes de cotizaciones a las Universidades para generar el estudio de mercadeo que soporta el estudio previo de capacitaciones contratación de menor cuantía | Adjunto: Presentación Crecer en la Aventura, listado de asistencia capacitaciones. Se adjuntan correos solicitud oferta comercial
|  |  |  | Medir el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas durante el año |  | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones | 100% | 20% | Primer Trimestre de 2022: Se dio inicio al plan de capacitaciones con: Crecer en la Aventura, Comunicación Efectiva , Conflicto de Interés, Manejo de Residuos, Funciones y Responsabilidades Brigada de Emergencia, Funciones y Responsabilidades COE, Riesgo Biomecánico (Ergonomía), Reanimación Cardiopulmonar. Se encuentra en solicitudes de cotizaciones a las Universidades para generar el estudio de mercadeo que soporta el estudio previo de capacitaciones contratación de menor cuantía | Ver cronograma
|  | Plan de Incentivos institucionales |  | Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar |  | Cumplimiento al Plan de Bienestar | 100% | 33% | Primer Trimestre. Plan de Bienestar: Se dio inicio con la celebración del día Internacional de la Mujer 08 de marzo de 2022, donde se les brindo un pequeño detalle a las 18 servidoras públicas donde quedo pendiente la Subdirectora de Planeación y se generó mensaje. Día Internacional del Hombre se envió mensaje . Salario Emocional se realizó la entrega de la tiquetera de la felicidad teniendo como fundamento los incentivos no pecuniarios que se reconocen en la Gobernación de Antioquia y se ajusto el plan de bienestar e incentivos para su publicación. Incentivos Laborales: Educación Formal. Aplicó la servidora pública Mariana Parra pero al momento de revisar la solicitud no se encuentra ajustado la finalidad de la maestría en comunicación política con el objeto del instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Aprovechamiento del Tiempo Libre o Segunda Lengua: Se han presentado las solicitudes: Erika Monsalve , Juan Pablo Carvajal , Bibiana Castrillón pendiente de entrega semana de Pascua Gustavo Carvajal para revisión y citar a Comité de Incentivos para su autorización y aprobación. | Adjunto: Mensajes día de la mujer y día del hombre. Imágenes tiquetera Gobernación de Antioquia y tiquetera ICPA Se adjuntan soportes para aplicar al incentivo
|  |  |  | Medir la participación de los colaboradores por actividad |  | Participación de los colaboradores por actividad | 100% | 94.24% | Plan de Bienestar: Actividad día Internacional de la Mujer, de una población de 19 mujeres que forman parte de la planta global de empleo participaron 18 para un porcentaje del 94.73%, Día Internacional del Hombre de una población del 30 hombre se tuvo cobertura del 100%, no se brindo detalles donde se debe tener cobertura a los contratistas por indicaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera . Salario Emocional la cobertura es para el 49 de los servidores públicos | Ver Cronograma
|  | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Medir el Avance en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana |  | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana. | 100% | 51% | Primer Trimestre Plan de Bienestar: Se dio inicio con la celebración del día Internacional de la Mujer 08 de marzo de 2022, donde se les brindo un pequeño detalle a las 18 servidoras públicas donde quedo pendiente la Subdirectora de Planeación y se generó mensaje. Día Internacional del Hombre se envió mensaje . Salario Emocional se realizó la entrega de la tiquetera de la felicidad teniendo como fundamento los incentivos no pecuniarios que se reconocen en la Gobernación de Antioquia y se ajusto el plan de bienestar e incentivos para su publicación. Incentivos Laborales: Educación Formal. Aplicó la servidora pública Mariana Parra pero al momento de revisar la solicitud no se encuentra ajustado la finalidad de la maestría en comunicación política con el objeto del instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Aprovechamiento del Tiempo Libre o Segunda Lengua: Se han presentado las solicitudes: Erika Monsalve , Juan Pablo Carvajal , Bibiana Castrillón pendiente de entrega semana de Pascua Gustavo Carvajal para revisión y citar a Comité de Incentivos para su autorización y aprobación. Provisión de Vacantes se encuentran dos vacantes para ser provisionadas: a.P.U Gestor Participación Ciudadana, adscrito a la Subdirección de Planeación cargo que a tenido diferentes dificultades como han sido los derechos de petición de Jorge Diego Mejía y Luis Felipe Saldarriaga. Acción de Tutela y Respuesta al derecho de Petición Nelson León Osorno Zapata b. P.U Patrimonio Inmaterial, adscrito a la Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural , no se ha dado inicio al proceso de verificación de requisitos dado a que el SIGEP I estaba en migración al SIGEP II. para validar con las hojas de vida de la FP. Plan SG-SST : se ha ejecutado el plan de acuerdo a los estándares mínimos Resolución 312 de 2019 | Adjunto Se tiene diseñado e implementado el Plan Estratégico y sus planes anuales.
|  |  |  | Medir el el porcentaje de avance del plan de SST |  | Porcentaje de avance del plan SST | 100% | 25% | Primer Trimestre de 2022, el sistema de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos de conformidad con la resolución 312 de 2019 se encuentra en un 25% | Adjunto: Plan de trabajo 2022. con sus debidos soportes.
Plan de trabajo Anual en seguridad y Salud en el trabajo
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Medir el porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución |  | Porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la Institución | 100% | 96.07% | Primer Trimestre: La planta global de empleo aprobada es de 51 servidores públicos de los cuales hay dos vacantes disponibles: Gestor Participación Ciudadana, adscrito a la Subdirección de Planeación b. P.U Patrimonio Inmaterial, adscrito a la Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultura | Ver Cronograma
|  | Conflicto de interés |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés | 100% | 50% | Primer Trimestre Se compartió con la Gobernación de Antioquia: Formato, matriz y procedimiento Conflicto de Interés, Se brindo capacitación por parte del señor Gerardo Parada. | Se adjunta: Formato, matriz y procedimiento Conflicto de Interés, lista de asistencia capacitación
|  | Código de Integridad |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad | 100% | 10% | Primer Trimestre: El 22 de marzo del año en curso se aprobaron los planes y cronograma de MIPG, donde el área de comunicaciones realizará piezas publicitarias de promoción por cada valor, y se difundirá el video que contiene los 5 valores del Código de Integridad. La Dirección en la reunión general socializó que cada grupo que llevará a cabo hará la sensibilización de un valor. | Ver Cronograma
| Gestión Financiera | Plan Anual de Adquisiciones | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisidores con respecto al plan Anual de Adquisiciones. | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario - Presupuesto | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones con respecto a las actividades | 100% | 59% | Cargue y actualización del paa programado/paa secop2 | secop2/programación paa a 31 marzo
| Gestión de documentos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Diseñar un plan de seguimiento a la transferencia de archivos transferidos en soporte físico al archivo central unificado en digital. | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativa de Archivos | Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado en digital | 100% | 40% | Se ha transferido al archivo y correspondencia contratos, comprobantes de egreso. | Ver evidencias
|  |  |  | Medir el porcentaje de implementación de los planes archivísticos |  | Porcentaje de implementación de los planes archivísticos | 100% | 50% | PGD, PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN Y SGDEA. | Ver evidencias
| Gestión Infraestructura Interna | Plan de mantenimiento | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Bienes | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | 100% | 18% | Se anexa cronograma del plan de mantenimiento | Ver Cronograma
| Gestión Jurídica | Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijuridico | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijuridico | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Líder Jurídico | Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijuridico | 100% | 0% | Inicia actividades en mayo
| Gestión tecnología | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativo Sistemas | Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto | 100% | 0% | Sin evidencias para este trimestre, se tiene en marcha dos procesos de tecnología que comenzaran para el segundo trimestre del año y que aplican para el plan mencionado. | N/A
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 0% | Sin evidencias para este trimestre, se tiene en marcha dos procesos de tecnología que comenzaran para el segundo trimestre del año y que aplican para el plan mencionado. | N/A
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 0% | Sin evidencias para este trimestre, se tiene en marcha dos procesos de tecnología que comenzaran para el segundo trimestre del año y que aplican para el plan mencionado. | N/A
DIRECCIÓN | Gestión de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje actividades a desarrollar en el plan de comunicaciones del instituto | Dirección Líder de Comunicaciones | Porcentaje de actividades desarrolladas del plan de comunicaciones del Instituto | 100% | 40% | Se pone en marcha el plan de comunicaciones con las convocatoria de Antioquia vive la música, el portafolio departamental de estímulos, exposiciones de activación palacio y hall de la gobernación, actividades de efemérides y conmemoraciones que hemos estado realizando con activación palacio y el área de lectura y biblioteca, cubrimiento de eventos con alianzas estratégicas. | Evidencias adjuntas Cronograma
Subdirección | Nombre del Plan Integrado Dimensión | Homologación de los proyectos del cuatrienio 2020 A 2023 | Actividad 2020 - 2023 | Indicadores 2020 - 2023 | Responsable | Meta a 31 de Diciembre de 2022 |  | Cumplimiento primer trimestre de 2022 | % de cumplimiento | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL | Plan de Acción Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | Programa de profesionalización. | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 25 |  | 0 | 0% | Ya se cumplio al 100%
|  |  |  | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación |  | 5000 |  | 838 | 16.76% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Emprendedores formados en temas de industrias creativas y /o economía naranja (Ord 42) | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja |  | 120 |  | 0 | 0% | Ya se cumplio al 100%
|  | PORTAFOLIO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS Y CONCERTACION | Estímulos audiovisuales y cinematografía - creación (conv_ord 29)/ 10% de ord 12 | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 1000 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
Estímulos día del Tango - creación (Ord 53)
Convocatoria de bancos Jurados
Acciones comunicacionales
Conceptualización, estructuración, definición y publicación de convocatorias públicas.
|  |  | Convocatoria de Salas Concertadas | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados |  | 15 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | PROCESOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | Día del Tango - Circulación (Ord 53) | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 260 |  | 18 | 6.923% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
Procesos de circulación artística.
Apoyo a la realización y participación en eventos culturales.
Apoyo a Festivales.
Programación propia.
Iniciativas culturales municipales.
|  |  | Circulación audiovisual y cinematografía -Circulación (Conv_ Ord 29)/10% de Ord 12 | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional |  | 7 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Procesos y/o actividades de fomento a la lectura. | Ponentes en los festivales de lectura, invitados |  | 4 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  |  | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados |  | 2 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Seguimiento a iniciativas emprendedoras. | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados |  | 70 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Publicaciones apoyadas por el ICPA (Ord 24) | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |  | 7 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Desarrollar procesos de planeación participativa integral a nivel departamental. | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación | Subdirección de Planeación | 2 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Actualización participativa del plan departamental de cultura 2021-2030 | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado |  | 30% |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Realización de las sesiones de los consejos de cultura en el ámbito departamental. | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas |  | 40 |  | 3 | 7.5% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Fortalecimiento de los espacios de participación del nivel departamental. | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos |  | 3 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Implementación de las asesorías y de las convocatorias públicas para apoyar a las administraciones Municipales en la elaboración de los planes Municipales de cultura. | Planes municipales de cultura formulados |  | 4 |  | 1 | 25% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Movilización de espacios culturales para la planificación cultural del departamento. | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales |  | 20 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Desarrollar procesos de planeación participativa del plan departamental de lectura, escritura y bibliotecas. | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado |  | 30% |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | Fortalecer la plataforma tecnológica | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (35%), el Sistema de Calidad (35% y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA) (30%), desarrollada | Subdirección de Planeación | 35% |  | 18% | 51.43% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | Investigaciones en áreas artísticas y culturales AAH (Ord.27) | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 1 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados |  | 2 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Actividades entorno a la apropiación del patrimonio. Cátedra de Patrimonio | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas |  | 10 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
Mantenimientos y adecuaciones al Palacio de Cultura
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Plan Departamental de Patrimonio implementado |  | 10% |  | 0% | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Realización de inventarios de patrimonio cultural | Realización de inventarios de patrimonio cultural. |  | 5 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | ANTIOQUIA VIVE | Fortalecimiento a los artistas. | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 2000 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
Circulación y muestras Artísticas.
|  |  | Presentación, evaluación, clasificación y puesta en escena. | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados |  | 4 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | DOTACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA. | Diagnóstico, adquisición y entrega de instrumentos musicales. | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 15 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  | Diagnóstico, adquisición, clasificación y entrega de material bibliográfico y equipamientos de bibliotecas. | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros |  | 25 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | Adecuación de infraestructura. | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5 |  | 0 | 0% | ver plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
Mantenimiento de Infraestructura.
SANDRA MILENA DIAZ RIOS |  |  |  | TATIANA CORREA SANCHEZ
Contratista apoyo Mipg |  |  |  | Subdirección de Planeación
Proyectó |  |  |  | Revisó