## Plan de trabajo 2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SG-SST 2022
OBJETIVOS | METAS PROPUESTAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ene | Ene | Feb. | Feb. | Mar | Mar | Abril | Abril | Muy | Muy | Jun | Jun | Jul | Jul | Agos | Agos | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dic | Dic | FECHA EJECUCIÓN | RECURSOS
[29 empty] | H | T | F | bar: Ene to Dic
Dar cumplimiento a los Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y de ser necesario actualizarla con los cambios sustanciales | 100% de cumplimiento de los requisitos normativos actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. | Vivulgacion de la politica ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajod | Responsable del SG-SST | [25 empty] | x |  | x | Actividades Programadas | 89 | bar: Mar
|  | Actualizar matriz de peligros con la particioacion de todas las areas | Responsable del SG-SST | [26 empty] | x |  | Actividades Ejecutadas | 6 | bar: Muy
|  | Actualización matriz de requisitos legales con estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 del 2019, cada que salga normas nuevas.y matriz COVID-19 | Responsable del SG-SST | [25 empty] | x |  | x | Cumplimiento | 6.742%
[29 empty] | x |  | x | bar: Feb. to Feb.
[29 empty] | x |  | x
Evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | 100% En la aplicación del método de calculo cuantitativo o cualitativo según corresponda | Análisis y evaluación de indicadores de ausentismo de forma mensual | Responsable del SG-SST | [25 empty] | x |  | x
[29 empty] | x |  | x | bar: Ene to Feb.; Mar; Abril; Muy; Jun; Jul; Agos; Sep; Oct; Nov; Dic
[29 empty] | x |  | x
Definir los recursos humanos, físicos, y económicos necesarios para cumplir con los costos fijos y demás que se requiera para la obtención de un presupuesto destinado a dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 % en la asignación de un presupuesto o rubro para cubrir la necesidades del SG-SST | Asgnación de recursos para el diseño e implementación del SG-SST | Subdirección Administrativa y financiera | [25 empty] | X | bar: Feb. to Feb.
Recolectar información y describir las característica sociales de los empleados que permitan el desarrollo de programas de promoción y prevención |  | Actualización Caracterización sociodemográfica, cada que ingrese personal. | Responsable del SG-SST | bar: Abril
Identificar las causas y los factores asociadas al ausentismo laboral que permitan diseño de programas de prevención de enfermedad y promoción de la salud |  | Registro de incapacidades y caracterización de ausentismo, este se realizara cada tres meses | Responsable del SG-SST | bar: Ene to Ene; Mar
Definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo, necesarios para la adaptación y ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica, mediante el cual el personal adquirirá o desarrollara conocimientos y habilidades específicas tendientes a la prevención de accidentes y enfermedades laborales | 100% En la ejecución de las capacitaciones y temas propuestos | Elaboración del plan de capacitación anual y registrar participación de los empleados y contratistas | Responsable del SG-SST, COPASST, ARL | [25 empty] | x |  | x | bar: Feb. to Feb.
Identificar, evaluar y controlar los peligros existentes y demás condiciones que faciliten la ocurrencia y de accidentes de trabajo o que tenga injerencia en la aparición de enfermedades con relación al trabajo | 100 % en la verificación y observación directa de instalaciones, equipos y puestos de trabajo e intervención de los riesgos y peligros | Realización de inspecciones de seguridad especificas y generales | Responsable del SG-SST, COPASST | [25 empty] | x |  | x | bar: Feb.; Abril; Jun; Agos; Oct; Dic
Promocionar la salud y seguridad en todos los niveles de la organización, buscar acuerdos con las directivas y responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar ,sustentar y motivar la adquisición de hábitos seguros y saludables a demás de ejercer vigilancia y control de las normas y reglamentos dentro del marco del SG-SST | 100 % en el funcionamiento, eficiencia y eficacia del COPASST con relación al cumplimiento de sus funciones | Capacitacion de trabajo en equipo, para todo el personal | Responsable del SG-SST, Gestión Humana | [25 empty] | x |  | x | bar: Muy
|  | Capacitacion de comunicación asertiva para todo el personal | Responsable del SG-SST | [25 empty] | x |  | x | bar: Mar
|  | Semana de la salud y bienestar al personal | Responsable del SG-SST- Gestión Humana | [25 empty] | x |  | x | bar: Agos
|  | Capacitación de manejo del estrés, todo el personal | Responsable del SG-SST- Gestión Humana | bar: Abril
|  | Capacitación dirigida al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para reforzar las Funciones y Responsabilidades COPASST | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Feb.
|  | Socialización de plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo al COPASST | Responsable del SG-SST | bar: Mar
|  | Capacitación en Inspección de Seguridad al COPASST | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Jun
|  | Capacitación en Investigación Incidentes y Accidente de Trabajo COPASST | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Agos
|  | Participar en la planificación de proceso de auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo . COPASST | Responsable del SG-SST,COPASST | bar: Oct
|  | Adelantar reuniones mensuales dejando registros de asistencia y actas de los temas tratados. COPASST | Responsable del SG-SST, Secretario COPASST | bar: Ene; Feb.; Mar; Abril; Muy; Jun; Jul; Agos; Sep; Oct; Nov; Dic
Conocer y evaluar las quejas o inquietudes sobre situaciones que puedan constituir acoso laboral así como recomendar y hacer seguimiento a las medidas correctivas pertinentes tendientes a superar este tipo de conductas, todo esto encaminado a promover el trabajo en condiciones dignas, justas y la armonía entre quienes comparte un mismo ambiente laboral. | 100 % en la resolución de situaciones que puedan constituir acoso laboral o quejas que dan lugar a las controversias | Capacitacion de funciones y responsabilidades del comité de convivencia | Responsable del SG-SST, Gestión Humana | bar: Mar
|  | Capacitación de comunicación asertiva al Comité de convivencia | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Muy
|  | Capacitación en que es acoso laboral desde el ámbito legal | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Jul
|  | Capacitacion al comité de convivencia en manejo de conflitos | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Sep
|  | Capacitacion de clima laboral | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Nov
|  | Adelantar reuniones trimestrales dejando registros de asistencia y actas de los temas tratados con los informes de cada acta. | Responsable del SG-SST, Secretario CCL | bar: Ene; Abril; Jul; Oct
Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a la prevención y control de enfermedades laborales relacionadas con los desórdenes musculo-esqueléticos y su impacto sobre la calidad de vida de los empleados y la productividad | 100% | Diseño e implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica por desordenes musculo-esqueléticos | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Jul
|  | Formacion de puestos de trabajo. | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Mar
|  | Capacitación sobre riesgo biomecánico | Responsable del SG-SST, Asesor ARL | bar: Sep
|  | Realizar sensibilizaciones para concientizar a los empleados sobre la importancia de la realización de pausas activas | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, COPASST | bar: Muy
|  | Actividades de Rumba aerobica o ejercicios | Responsable del SG-SST | bar: Mar; Oct
Generar una cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas y tabaquismo), a través del desarrollo de actividades, capacitaciones orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludables. | 100% | Politica de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, alcohol y Tabaquismo | Responsable del SG-SST, ARL | bar: Jun
|  | Comunicar política de prohibición de consumo de drogas y alcoholismo | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, Subdirección Administrativa | bar: Agos
Lograr la participación activa del trabajador en su propia seguridad mediante la transformación cultural en torno a la generación de hábitos de prevención y autocuidado | 100% | Capacitación Gestión en la prevención e intervención del riesgo publico y vial, todo el personal | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, | bar: Agos
Prevenir y controlar las amenazas identificadas y los niveles de vulnerabilidad hallados fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a los eventos que puedan poner en peligro la integridad de las personas, los bienes y la continuidad en general, contribuyendo a la conservación de la vida de las personas y la seguridad de la Entidad | 80% | Capacitacion de funciones y reponsabilidades a los comites de emergencias (brigada, coordinadores y comité de emergencias) | Responsable del SG-SST, Asesor ARL, Coordinador comité de emergencias | [25 empty] | < | bar: Muy
|  | Formación, entrenamiento y capacitación al comité de emergencias | Responsable del SG-SST, Coordinador comité de emergencias, ARSOC | bar: Mar; Muy; Jul; Sep
|  | Capacitacion de manejo de extintores. | Responsable del SG-SST, Coordinador comité de emergencias | bar: Muy
|  | Preparación y evaluación de simulacro de evacuación | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Mar; Abril; Jun; Jul
|  | Capacitación en sistema comando de incidentes | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Sep
|  | Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar con Desfibrilación Externa Automática –DEA-” | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Abril
|  | Capacitacion a la brigada de emergencias en primeros auxilios y manejo de camillas | Responsable del SG-SST, ARL, ARSOC | bar: Feb.
|  | Actualización y del plan de emergencias | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Jun
|  | Capacitacion en manejo de camillas | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Mar
|  | Capacitacion manejo de mangueras | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Jun
|  | Simulacro de evacuacion | Responsable del SG-SST,Comité de emergencias | bar: Jul
|  | Inspeccionar el estado de los elementos para atención de emergencias botiquines, camillas y extintores | Responsable del SG-SST, Comité de emergencias | bar: Feb. to Feb.; Abril; Jun; Agos; Oct; Dic
Diseñar e implementar un proceso metodito para obtener evidencias que al evaluar de manera objetiva permiten determinar la conformidad del SG-SST , verificar y realizar seguimiento al cumplimiento en la implementación del sistema de acuerdo a los requisitos | 100% de cumplimiento de los requisitos normativos actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo | Auditoria interna al cumplimiento del SG SSTResolucion 0312 | Responsable del SG-SS, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno | bar: Sep
|  | Diseño del procedimiento de auditoria al SG- SST y definición del alcance | Responsable del SG-SS, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, COPASST | bar: Jul
|  | Planeación y Desarrollo de auditoria de cumplimiento al SG-SST | Responsable del SG-SS, Gestión Humana, Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, COPASST | bar: Agos
Disponer de canales que permitan documentar , responder recolectar inquietudes, ideas y aportes de los empleados y contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que sean consideradas y atendidas por los respresentantes del COPASST, responsable del SG-SST Y Directivas |  | Capacitar sobre Bioseguridad COVID-19 | Responsable del SG-SS, COPASST, Subdirección administrativa y financiera | bar: Jun
|  | Divulgar la ubicación del buzon de sugerencias | Responsable del SG-SS, ARL, COPASST, Subdirección administrativa y financiera | bar: Jul
FIRMA:
APROBADO: