## SEGUIMIENTO JUNIO 30
| PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA DECRETO 612 DE 2018 | [7 empty] | Código: | PL-GE-04
[9 empty] | Versión: | 1
Subdirección | Proceso | Nombre del Plan Integrado | Dimensión | Objetivo | Responsable | Indicadores | Meta a 31 de Diciembre de 2023 | % Cumplimiento a Junio 30/2023 | Actividades | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Gestión Estrategica | Plan Estratégico Institucional | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Medir que el porcentaje de operacionalización de las lineas estrategicas | Comité Directivo | Porcentaje de Operacionalización de las 8 líneas estratégicas | 100% | 85.21% | 1.Caracterización y Diagnóstico 80%, Planeación municipal 93%, 3.Participación para la planeación 79%, 4. Formación 80%, 5. Convocatorias 93%, 6. Alianzas 92%, 7. Comunicación para la gestión 87%, 8. El Palacio como centro cultural 87%. | Ver cronograma de seguimiento
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción. | Comité Directivo | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | 100% | 47% | Última evaluación con corte al 30 de abril por la Oficina de control interno, resultado 47% | https://culturantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Primer-cuatrimestre-2023.pdf
|  | Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Subdirección de Planeación | Porcentaje de cumplimiento del plan del SGC | 100% | 45% | Actualización y creación de documentos, auditoria interna, capacitación a auditores, informe de revisión por la dirección, seguimiento plan de mejoramiento. | Ver cronograma de seguimiento
|  | Plan de Gestión del Conocimiento y la innovación | Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del conocimiento y la Innovación | Subdirección de Planeación Profesional Universitario Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% | 50% | Aprobación de procedimiento y formatos, desarrollo del modulo gestión del conocimiento con mapa del conocimiento, entrega del cargo y transferencia, realización del primer café del conocimiento invitado Hugo Valencia. | Ver cronograma de seguimiento
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Humana | Plan Anual de Vacantes | Primera Dimensión Talento Humano | Medir que el porcentaje de vacantes de la planta global del Instituto no sea superior al 10%. | Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | # de vacantes/total de empleados de la planta global<10% | 10% | 7.8% | De 51 cargos de planta se tienen 4 vacantes correspondiente al 7,8%. Gestor de participación, pu patrimonio, pu lider de gestión humana, tecnico operativo de bienes | carpeta evidencias gh
|  | Plan Institucional de capacitación |  | Medir el porcentaje de funcionarios que se han capacitado durante el año |  | Porcentaje de funcionarios capacitados | 100% | 33% | 12 personas se certificaron en el seminario | carpeta evidencias gh
|  |  |  | Medir el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas durante el año |  | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones | 100% | 33% | Se han realizado 6 capacitaciones de un total de 18 (Seminario Talento Humano: Gestión del conocimiento, servicio al ciudadano, competencias comportamentales y liderazgo transformacional, Socialización Politica de alcohol y drogras, Pausas activas) | carpeta evidencias gh | 0.33333
|  | Plan de Incentivos institucionales |  | Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar |  | Cumplimiento al Plan de Bienestar | 100% | 80% | Se han realizado: entregado de bonos, tiquetera emocional, plan de incentivos y aprovechamiento de tiempo libre: 5 personas. | carpeta evidencias gh
|  |  |  | Medir la participación de los scolaboradores por actividad |  | Participación de los colaboradores por actividad | 100% | 80% | Se entrego la tiquetera a todos los funcionarios de planta y bonos, 5 personas para aprovechamiento de tiempo libre. | carpeta evidencias gh
|  | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Medir el Avance en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana |  | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana. | 100% | 60.5% | Se suman todos los planes de gestión humana | carpeta evidencias gh
|  |  |  | Medirel el porcentaje de avance del plan de SST |  | Porcentaje de avance del plan SST | 100% | 37% | De 71 actividades programadas se han ejecutado 26, correspondiente al 37% | Cronograma seguimiento plan SST
Plan de trabajo Anual en seguridad y Salud en el trabajo
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Medir el porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución |  | Porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la Institución | 100% | 92% | Se tienen provistos 47 cargos de 51 | carpeta evidencias gh | 0.92157
|  | Conflicto de interes |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interes |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés | 100% | 50% | Se ha realizado campaña de difusión de un valor del codigo de integridad por semana en los descansa pantallas de todos los funcionarios. | Estrategia de comunicaciones, descansapantallas, plegable de calidad
|  | Código de Integridad |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad | 100% | 33% | Revisión y actualización en la pagina web de las declaraciones de renta de los directivos. | Ver cronograma de seguimiento
| Gestión Financiera | Plan Anual de Adquisiciones | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisidores con respecto al plan Anual de Adquisiciones. | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario - Presupuesto | Porcentaje contratado de adquis_planeadas | 100% | 81% | 74% proyectos de inversión 86% funcionamiento | Ver cronograma de seguimiento
| Gestión de documentos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Diseñar un plan de seguimiento a la transferencia de archivos transferidos en soporte físico al archivo central unificado en digital. | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativa de Archivos | Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado en digital | 100% | 65% | La digitalización de los documentos fisicos se realiza permanentemente. Se le lleva control y se envia a control interno mensualmente hasta junio 30 el seguimiento a las PQRSD | Evidencias
|  |  |  | Medir el porcentaje de implementacion de los planes archivisticos |  | Porcentaje de implementación de los planes archivísticos | 100% | 65% | Seguimiento PQRSD, asesoria y acompañamiento a todas las areas y puestos de trabajo sobre la documentación de gestión para que no tengan perdidas de la información y centralización. | Evidencias
| Gestión Infraestructura Interna | Plan de mantenimiento | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Bienes | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | 100% | 37% | De 256 actividades programadas se han realizado 95 | Ver cronograma de seguimiento
| Gestión Juridica | Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Líder Juridico | Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | 100% | 50% | Realización de 12 sesiones de comité de conciliación. | Actas de comité
| Gestión tecnología | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativo Sistemas | Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto | 100% | 60% | Se esta implementano 6 procesos: SICOF, impresión, mantenimiento de hardware y software y hosting pagina web nueva. Compra de monitor industrial. 50% | SICPA/Contratacion
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 60% | Se esta implementano 6 procesos: SICOF, impresión, mantenimiento de hardware y software y hosting pagina web nueva. Compra de monitor industrial. 50% | SICPA/Contratacion
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100% | 60% | Se esta implementano 6 procesos: SICOF, impresión, mantenimiento de hardware y software y hosting pagina web nueva. Compra de monitor industrial. 50% | SICPA/Contratacion
DIRECCIÓN | Gestión de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje actividades a desarrollar en el plan de comunicaciones del instituto | Dirección Líder de Comunicaciones | Porcentaje de actividades desarrolladas del plan de comunicaciones del Instituto | 100% | 55% | Se adjunta las principales actividades realizadas- cronograma
Subdirección | Nombre del Plan Integrado Dimensión | Homologación de los proyectos del cuatrenio 2020 A 2023 | Actividad 2020 - 2023 | Indicadores 2020 - 2023 | Responsable | Meta a 31 de Diciembre de 2023 |  | Cumplimiento a Junio 30/2023 | % de cumplimiento a Junio 30/2023 | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL | Plan de Acción Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | Programa de profesionalización. | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5 |  | 6 | 120% | Plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
|  |  |  | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación |  | 2592 |  | 261 | 10.07%
|  |  | Emprendedores formados en temas de industrias creativas y /o economía naranja (Ord 42) | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja |  | 20 |  | 0 | 0%
|  | PORTAFOLIO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS Y CONCERTACION | Estímulos audiovisuales y cinematografía - creación (conv_ord 29)/ 10% de ord 12 | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 4000 |  | 5076 | 126.9%
Estímulos día del Tango - creación (Ord 53)
Convocatoria de bancos Jurados
Acciones comunicacionales
Conceptualización, estructuración, definición y publicación de convocatorias públicas.
|  |  | Convocatoria de Salas Concertadas | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados |  | 11 |  | 13 | 118.2%
|  | PROCESOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | Día del Tango - Circulación (Ord 53) | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 180 |  | 127 | 70.56%
Procesos de circulación artística.
Apoyo a la realización y participación en eventos culturales.
Apoyo a Festivales.
Programación propia.
Iniciativas culturales municipales.
|  |  | Circulación audiovisual y cinematografía -Circulación (Conv_ Ord 29)/10% de Ord 12 | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional |  | 3 |  | 0 | 0%
|  |  | Procesos y/o actividades de fomento a la lectura. | Ponentes en los festivales de lectura, invitados |  | 4 |  | 22 | 550%
|  |  |  | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados |  | 2 |  | 2 | 100%
|  |  | Seguimiento a iniciativas emprendedoras. | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados |  | 6 |  | 2 | 33.33%
|  |  | Publicaciones apoyadas por el ICPA (Ord 24) | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |  | 7 |  | 0 | 0%
|  | MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Desarrollar procesos de planeación participativa integral a nivel departamental. | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación | Subdirección de Planeación | 2 |  | 1 | 50%
|  |  | Actualización participativa del plan departamental de cultura 2021-2030 | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado |  | 100% |  | 30% | 30%
|  |  | Realización de las sesiones de los consejos de cultura en el ámbito departamental. | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas |  | 32 |  | 13 | 40.62%
|  |  | Fortalecimiento de los espacios de participación del nivel departamental. | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos |  | 2 |  | 2 | 100%
|  |  | Implementación de las asesorías y de las convocatorias públicas para apoyar a las administraciones Municipales en la elaboración de los planes Municipales de cultura. | Planes municipales de cultura formulados |  | 68 |  | 1 | 1.471%
|  |  | Movilización de espacios culturales para la planificación cultural del departamento. | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales |  | 20 |  | 59 | 295%
|  |  | Desarrollar procesos de planeación participativa del plan departamental de lectura, escritura y bibliotecas. | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado |  | 100% |  | 20% | 20%
|  | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | Fortalecer la plataforma tecnológica | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (35%), el Sistema de Calidad (35% y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA) (30%), desarrollada | Subdirección de Planeación | 100% |  | 95% | 95%
|  | APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | Investigaciones en áreas artísticas y culturales AAH (Ord.27) | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Actividades entorno a la apropiación del patrimonio. Cátedra de Patrimonio | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas |  | 1 |  | 1 | 100%
Mantenimientos y adecuaciones al Palacio de Cultura
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Plan Departamental de Patrimonio implementado |  | 30% |  | 0% | 0%
|  |  | Realización de inventarios de patrimonio cultural | Realización de inventarios de patrimonio cultural. |  | 2 |  | 0 | 0%
|  | ANTIOQUIA VIVE | Fortalecimiento a los artistas. | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 1000 |  | 947 | 94.7%
Circulación y muestras Artísticas.
|  |  | Presentación, evaluación, clasificación y puesta en escena. | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados |  | 1 |  | 2 | 200%
|  | DOTACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA. | Diagnóstico, adquisición y entrega de instrumentos musicales. | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5 |  | 0 | 0%
|  |  | Diagnóstico, adquisición, clasificación y entrega de material bibliográfico y equipamientos de bibliotecas. | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros |  | 9 |  | 0 | 0%
|  | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | Adecuación de infraestructura. | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5 |  | 0 | 0%
Mantenimiento de Infraestructura.
Contratista apoyo Mipg |  |  |  | Subdirección de Planeación
Proyectó |  |  |  | Revisó

## 2023
| PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA DECRETO 612 DE 2018 | [7 empty] | Código: | PL-GE-04
[9 empty] | Versión: | 1
Subdirección | Proceso | Nombre del Plan Integrado | Dimensión | Objetivo | Responsable | Indicadores | Meta a 31 de Diciembre de 2023 | % Cumplimiento | Actividades | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Gestión Estrategica | Plan Estratégico Institucional | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Medir que el porcentaje de operacionalización de las lineas estrategicas | Comité Directivo | Porcentaje de Operacionalización de las 8 líneas estratégicas | 100%
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción. | Comité Directivo | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | 100%
|  | Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Calidad | Subdirección de Planeación | Porcentaje de cumplimiento del plan del SGC | 100%
|  | Plan de Gestión del Conocimiento y la innovación | Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación | Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del conocimiento y la Innovación | Subdirección de Planeación Profesional Universitario Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Humana | Plan Anual de Vacantes | Primera Dimensión Talento Humano | Medir que el porcentaje de vacantes de la planta global del Instituto no sea superior al 10%. | Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | # de vacantes/total de empleados de la planta global<10% | 10%
|  | Plan Institucional de capacitación |  | Medir el porcentaje de funcionarios que se han capacitado durante el año |  | Porcentaje de funcionarios capacitados | 100%
|  |  |  | Medir el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas durante el año |  | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones | 100%
|  | Plan de Incentivos institucionales |  | Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar |  | Cumplimiento al Plan de Bienestar | 100%
|  |  |  | Medir la participación de los scolaboradores por actividad |  | Participación de los colaboradores por actividad | 100%
|  | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Medir el Avance en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana |  | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana. | 100%
|  |  |  | Medirel el porcentaje de avance del plan de SST |  | Porcentaje de avance del plan SST | 100%
Plan de trabajo Anual en seguridad y Salud en el trabajo
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Medir el porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución |  | Porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la Institución | 100%
|  | Conflicto de interes |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interes |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés | 100%
|  | Código de Integridad |  | Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad | 100%
| Gestión Financiera | Plan Anual de Adquisiciones | Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisidores con respecto al plan Anual de Adquisiciones. | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario - Presupuesto | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones con respecto a las actividades | 100%
| Gestión de documentos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Diseñar un plan de seguimiento a la transferencia de archivos transferidos en soporte físico al archivo central unificado en digital. | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativa de Archivos | Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado en digital | 100%
|  |  |  | Medir el porcentaje de implementacion de los planes archivisticos |  | Porcentaje de implementación de los planes archivísticos | 100%
| Gestión Infraestructura Interna | Plan de mantenimiento | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Bienes | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | 100%
| Gestión Juridica | Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Líder Juridico | Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa juridica y prevención del daño antijuridico | 100%
| Gestión tecnología | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativo Sistemas | Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto | 100%
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100%
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto |  | Porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto | 100%
DIRECCIÓN | Gestión de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Quinta Dimensión Información y Comunicación | Medir el porcentaje actividades a desarrollar en el plan de comunicaciones del instituto | Dirección Líder de Comunicaciones | Porcentaje de actividades desarrolladas del plan de comunicaciones del Instituto | 100%
Subdirección | Nombre del Plan Integrado Dimensión | Homologación de los proyectos del cuatrenio 2020 A 2023 | Actividad 2020 - 2023 | Indicadores 2020 - 2023 | Responsable | Meta a 31 de Diciembre de 2023 |  | Cumplimiento del periodo | % de cumplimiento | Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL | Plan de Acción Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | Programa de profesionalización. | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5
|  |  |  | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación |  | 1250
|  |  | Emprendedores formados en temas de industrias creativas y /o economía naranja (Ord 42) | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja |  | 20
|  | PORTAFOLIO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS Y CONCERTACION | Estímulos audiovisuales y cinematografía - creación (conv_ord 29)/ 10% de ord 12 | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 4000
Estímulos día del Tango - creación (Ord 53)
Convocatoria de bancos Jurados
Acciones comunicacionales
Conceptualización, estructuración, definición y publicación de convocatorias públicas.
|  |  | Convocatoria de Salas Concertadas | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados |  | 11
|  | PROCESOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | Día del Tango - Circulación (Ord 53) | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 70
Procesos de circulación artística.
Apoyo a la realización y participación en eventos culturales.
Apoyo a Festivales.
Programación propia.
Iniciativas culturales municipales.
|  |  | Circulación audiovisual y cinematografía -Circulación (Conv_ Ord 29)/10% de Ord 12 | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional |  | 3
|  |  | Procesos y/o actividades de fomento a la lectura. | Ponentes en los festivales de lectura, invitados |  | 4
|  |  |  | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados |  | 2
|  |  | Seguimiento a iniciativas emprendedoras. | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados |  | 6
|  |  | Publicaciones apoyadas por el ICPA (Ord 24) | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |  | 7
|  | MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Desarrollar procesos de planeación participativa integral a nivel departamental. | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación | Subdirección de Planeación | 2
|  |  | Actualización participativa del plan departamental de cultura 2021-2030 | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado |  | 100%
|  |  | Realización de las sesiones de los consejos de cultura en el ámbito departamental. | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas |  | 32
|  |  | Fortalecimiento de los espacios de participación del nivel departamental. | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos |  | 2
|  |  | Implementación de las asesorías y de las convocatorias públicas para apoyar a las administraciones Municipales en la elaboración de los planes Municipales de cultura. | Planes municipales de cultura formulados |  | 3
|  |  | Movilización de espacios culturales para la planificación cultural del departamento. | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales |  | 20
|  |  | Desarrollar procesos de planeación participativa del plan departamental de lectura, escritura y bibliotecas. | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado |  | 100%
|  | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | Fortalecer la plataforma tecnológica | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (35%), el Sistema de Calidad (35% y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA) (30%), desarrollada | Subdirección de Planeación | 100%
|  | APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | Investigaciones en áreas artísticas y culturales AAH (Ord.27) | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 0
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados |  | 1
|  |  | Actividades entorno a la apropiación del patrimonio. Cátedra de Patrimonio | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas |  | 1
Mantenimientos y adecuaciones al Palacio de Cultura
|  |  | Formulación de proyectos a implementarse en los P.E.S Y P.E.M | Plan Departamental de Patrimonio implementado |  | 30%
|  |  | Realización de inventarios de patrimonio cultural | Realización de inventarios de patrimonio cultural. |  | 2
|  | ANTIOQUIA VIVE | Fortalecimiento a los artistas. | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 1000
Circulación y muestras Artísticas.
|  |  | Presentación, evaluación, clasificación y puesta en escena. | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados |  | 1
|  | DOTACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA. | Diagnóstico, adquisición y entrega de instrumentos musicales. | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5
|  |  | Diagnóstico, adquisición, clasificación y entrega de material bibliográfico y equipamientos de bibliotecas. | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros |  | 9
|  | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | Adecuación de infraestructura. | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas | Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura | 5
Mantenimiento de Infraestructura.
Contratista apoyo Mipg |  |  |  | Subdirección de Planeación
Proyectó |  |  |  | Revisó